ROZDZIAŁ XI

System wdrażania programu rewitalizacji

System wdrażania zapisów programu rewitalizacji  na lata 2007 – 2015 jest niezbędnym elementem ich realizacji. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby program rewitalizacji mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja.

Właściwe wdrażanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miejski w Zelowie, a w ramach urzędu zespół lub koordynator ds. rewitalizacji, powołany uchwałą przez Burmistrza i Radę Miejską w Zelowie.

Koordynator lub zespół ds. programu rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta i gminy. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał za wykonanie zadań należących do innych beneficjentów, którzy nie podlegają pod UMiG np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, czy też fundacje i stowarzyszenia.

System wdrażania programu rewitalizacji obejmować winien następujące kroki:

| KROKI | OPIS | OKRES REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| KROK 1 | Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Programu Rewitalizacji” oraz wskazanie koordynatora lub zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. | Zgodnie z programem obrad Rady Miejskiej oraz obowiązującymi w urzędzie procedurami. |
| KROK 2 | Opracowanie ramowego planu działania dla koordynatora lub zespołu ds. wdrażania programu. | W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską na dany rok. Kolejne harmonogramy opracowywane będą, co roku do końca stycznia każdego roku. |
| KROK 3 | Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. | Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac. |
| KROK 4 | Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. | Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków. |
| KROK 5 | Realizacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji zgodnie z harmonogramem. | Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem. |
| KROK 6 | Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań. | Sukcesywne zbieranie informacji o stanie realizowanych zadań. Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego, należy przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2008 r., a kolejne na koniec 2010, 2012, 2014 roku oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji Szerzej o monitoringu w rozdziale 12. |
| KROK 7 | Pomiar efektywności programu rewitalizacji | Na bieżąco. |
| KROK 8 | Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania miasta i gminy. | Co roku, do końca lutego należy ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji programu rewitalizacji. Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem swoich zadań w ciągu miesiąca składają nowe wnioski o umieszczenie zadania u koordynatora lub zespołu ds. wdrażania Programu rewitalizacji. Koordynator lub zespół ds. wdrażania programu rewitalizacji aktualizują dokument, usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuwają w czasie zadania które nie zostały zrealizowane zgodnie z zapisami programu rewitalizacji, dopisują nowe zadania, zarówno miasta i gminy, jak i innych beneficjentów. Aktualizują zapisy o obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta i gminy. Aktualizują zapisy dotyczące sytuacji finansowej miasta i gminy. Przekazują program rewitalizacji Radzie Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji dokumentu. |
| KROK 9 | Public Relations Programu Rewitalizacji w całym okresie jego realizacji. | Na bieżąco w czasie realizowania programu rewitalizacji. |